## Slide 1
CBS TANITIM SITESI
Sunum #2 — İskelet
Hafta 2 · 31 Ağustos – 4 Eylül · Nuhser Atala
HAFTA HEDEFI
Localhost'ta gezilebilir site iskeleti: üç sayfa, ortak navigasyon, gerçek koda dökülmüş onaylı tasarım. Dört görev tamamlandı — plan yaklaşık dört gün önde ilerliyor.
DURUM
TAMAM
1
Astro Kurulumu
2
Ana Sayfa
(Hero + Kartlar)
3
Ortak İskelet
(Nav + Footer + Bant)
4
Özellikler Sayfası
Notes: Açılış: hafta hedefi iskeletti, dört görev de tamam. Plan 4 gün önde. Bu sunumun büyük kısmı canlı demo — slaytlar kısa.

## Slide 2
GÖREVLER 1–4
Bu Hafta Ne Yapıldı?
1
Astro kurulumu
Üç sayfa rotası, ortak Layout, tokens.css bağlandı; npm run dev / build çalışıyor.
src/pages · src/layouts
2
Hero + mesaj kartları
Onaylı taslak gerçek koda döküldü; 6 değer önerisi veriden geliyor.
Hero.astro · MesajKartlari.astro
3
Ortak iskelet
Header (aktif sayfa vurgusu), Footer, “Rakamlarla CBS” bandı (2×2 → 4'lü).
Header · Footer · RakamBandi
4
Özellikler sayfası
6 bölüm iskeleti zigzag düzende; ana sayfadan çapa linkleri.
ozellikler.astro · ozellikler.js
TASARIM DİLİ V2
Çarşamba onaylanan bölüm taslağıyla palet ve fontlar güncellendi:
Krem zemin #F6F2E8
Marka yeşili — sadece vurgu #1E6B4E
Amber eylem #F0A93F
Lora (başlık) + Figtree (gövde) — yerel woff2, CDN yok
Gölge yerine 1px çerçeve
Kartta interaktif katman demosu (su · imar · numarataj)
Notes: Dört görevin özeti; sağdaki kart haftanın tek tasarım kararı: v2 revizyonu. Georgia yerine Lora geldi, palet tazelendi, demo eklendi. Ayrıntı sorulursa: tüm renkler tokens.css'te.

## Slide 3
CANLI DEMO
Demo Akışı
1
Ana sayfa
Hero → mesaj kartları → koyu karttaki katman düğmelerine canlı tıklama
2
Rakam bandı + öne çıkanlar
Placeholder rakamlar (bilinçli) → özellik çapa linkleri
3
Özellikler sayfası
6 bölüm zigzag iskeleti — içerik 3. haftada dolacak
4
Telefondan
Aynı sayfalar gerçek telefonda, aynı Wi-Fi üzerinden
Su hattı
İmar parselleri
Numarataj
Katman demosu — sunumda canlı gösterilecek
Telefon demosu: npm run dev -- --host → terminaldeki Network adresi telefonun tarayıcısına yazılır (aynı Wi-Fi)
Notes: Sunumun kalbi bu: tarayıcıya geç, akışı sırayla gez. Katman düğmelerine mutlaka tıkla. Telefonu önceden bağla, adres hazır olsun. 15 dk sınırının ~8 dakikası demo.

## Slide 4
HAFTA 3 · 7–11 EYLÜL
Gelecek Hafta — İçerik & Mockup'lar
Pzt
CbsMockup bileşeni — harita alanı + katman paneli (ilk varyant)
Sal
Mockup varyantları + özellik metinleri taslağı → süpervizör redaksiyonuna
Çar
Rakam bandı ve TUCBS bölümü son hâli; AI görseller (WebP, <200 KB)
Per
Hakkında / İletişim sayfası; kalan görseller + tampon
Cum
Lorem/boş kutu taraması, prova — 15.00 Sunum #3 (içerik tamam kapısı)
ENGELLER & İHTİYAÇLAR
Engel: yok
Plan yaklaşık dört gün önde ilerliyor.
İhtiyaç: metin redaksiyonu
Salı günü özellik metinleri taslak olarak gelecek; 24 saat içinde dönüş içerik onay kapısını açıyor.
Not: rakamlar bilinçli placeholder
Gerçek değerler sprint sonunda tek dosyadan (src/data/rakamlar.js) girilecek.
Notes: Kapanış: hafta 3 içerik haftası, sonuna kadar 'içerik tamam' hedefi. Süpervizörden tek ihtiyaç salı metin redaksiyonu. Soru: mockup varyantlarında öncelik?